临消〔2020〕38号

渭南市临渭区消防救援大队

渭南市临渭区教育局

关于进一步加强校园消防安全工作的通知

各中心校、高中：

2012年5月27日，湖南省郴州市汝城县濠头乡蓝天幼儿园因使用蚊香不慎点燃易燃物发生火灾事故，造成2名幼儿死亡。2015年3月12日，陕西省杨凌示范区杨凌职业学院北校区三层312宿舍因使用电加热器具不慎引发火灾，造成1名学生死亡。2018年12月26日，北京交通大学市政与环境工程实验室因学生违规操作发生爆炸，事故造成3名学生当场死亡。

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，深刻汲取火灾事故教训，扎实开展我区校园消防安全专项整治三年行动，全面提升校园消防安全管理水平，优化校园消防安全环境，现就近期重点工作通知如下：

一、工作目标

以“消除火灾隐患、共创平安校园”为主题，通过开展隐患自查自纠、联合检查及“消防教育示范学校”创建活动，切实消除一批火灾隐患，全面提升校园消防安全管理水平和消防安全教育能力，最大限度地预防火灾事故发生，维护校园消防安全环境。

二、主要任务

（一）开展自查自纠工作，消除火灾事故隐患

各学校要立即组织一次消防安全自查活动，对各类消防安全隐患进行一次全面彻底排查。重点查看消防安全责任制是否落实，消防控制室人员是否持证上岗，消防控制柜是否存在故障点，安全出口、消防车通道是否占用、堵塞，消防设施、器材是否完整好用，实验室是否落实风险管控措施等。同时，各学校要积极开展“五个一”活动，即对消防设施进行一次系统性、全面性维护保养；开展一次电气线路安全检测；开展一次餐厅操作间烟道油污清理工作；开展一次消防安全教育培训、演练活动；开展一次消防安全警示教育活动。

（二）开展联合检查及“消防教育示范学校”创建活动

区教育局联合消防救援大队开展校园消防安全隐患大检查，以教室、宿舍、食堂、实验室、图书馆等校园人员密集场所作为检查重点，全面摸清各学校的消防安全现状。对于检查出的隐患，区教育局和消防救援大队要按照“一患一档一案”的原则建立台账资料，及时督促各学校整改，对于存在重大火灾隐患的要提请政府挂牌督办。

结合检查摸底情况，将择优选取部分学校创建“消防安全教育示范学校”，通过现场观摩、经验交流等方式，发挥典型示范作用，营造比学赶超的良好氛围。各学校要积极对标“消防安全教育示范学校”创建标准，查漏补缺，全面提升校园消防安全管理水平，促使我区校园消防安全工作再上一个新的台阶。

三、实施步骤

从2020年9月7日至2020年9月27日	，分三个阶段进行：

（一）自查自纠（9月7日至9月13日）。各学校要提高认识、加强领导，根据隐患自查自纠对照清单和“消防安全教育示范学校”创建标准，认真查找隐患和存在的不足，如实填写《校园消防安全自查自纠情况记录表》。

（二）排查整治（9月14日至9月20日）。区教育局和区消防救援大队要深入各所学校，查找责任落实、管理制度、风险管控、隐患排查、应急管理等方面存在的突出问题和薄弱环节，建立隐患台账。

（三）集中攻坚（9月21日至9月27日）。针对检查出的问题，各学校要建立火灾隐患和责任整改“两个清单”，制定针对性隐患整改方案，细化整改措施，落实整改责任和人员，明确整改期限，坚决做好隐患整改资金落实，确保消防隐患按期整改。

各中心校、高中将隐患自查自纠记录表扫描件（需盖章）于9月13日前上报至区消防救援大队和区教育局安全稳定股，纸质件留存以备检查。

区消防救援大队：张雪宁

电话：0913-2139032     邮箱：lwxf2139032@163.com

区教育局：刘阳

电话：0913-2669037     邮箱：lwaq@163.com

附件： 1. 校园消防安全自查自纠情况记录表

2. 校园消防安全自查自纠对照清单

3. 陕西省“消防安全教育示范学校”创建标准

4. 全区校园消防安全问题隐患清单

渭南市临渭区消防救援大队     渭南市临渭区教育局

2020年9月7日

渭南市临渭区消防救援大队                 2020年9月7日印发

附件1：

校园消防安全自查自纠情况记录表

填表单位（盖章）：                               填表时间：

| 基本 情况 | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产权单位 |  | 管理单位 |  |
|  | 是否为寄宿制 |  | 人数 |  |
|  | 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |
|  | 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |
| 自查项目 | 存在的问题 |  | 整改措施及时限 |  |
| 消防安全管理 |  |  |  |  |
| 消防 控制室 |  |  |  |  |
| 建筑防火安全疏散 |  |  |  |  |
| 消防 设施器材 |  |  |  |  |
| 其他消防安全管理 |  |  |  |  |
| 整改结果 |  |  |  |  |

附件2：

校园消防安全自查自纠对照清单

| 自查项目 | 自查内容 |
| --- | --- |
| 消防安全管理 | 1.消防安全组织机构是否完善，责任分工是否明确。 |
|  | 2.校园消防安全管理制度是否健全。 |
|  | 3.是否制定灭火和应急疏散预案。 |
|  | 4.是否对学校师生开展消防安全培训及疏散演练。 |
|  | 5.消防设施、器材、消防安全标志是否定期维修保养。 |
|  | 6.是否定期开展消防安全检查，建立隐患清单和整改清单。 |
| 消防控制室 | 1.是否制定消防控制室管理制度，各项制度是否严格落实。 |
|  | 2.消防控制室值班人员是否持证上岗，是否在岗在位。 |
|  | 3.消防控制柜是否有故障点，控制设备是否能够正常联动。 |
|  | 4.值班记录是否如实填写，问题隐患是否及时上报。 |
| 建筑防火 安全疏散 | 1.人员密集外窗是否违规设置铁栅栏等影响逃生、灭火救援的障碍物。 |
|  | 2.消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通。 |
|  | 3.应急照明、疏散指示标志是否完好有效。 |
| 消防设施器材 | 1.火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械排烟设施是否完好有效。 |
|  | 2.灭火器选型是否符合规定，是否存在过期、严重锈蚀、零件缺失等现象。 |
|  | 3.防火门开启方向是否正确，闭门器、顺序器是否缺失、损坏。 |
| 其他消防 安全管理 | 1.实验室是否落实风险管控措施，制定相应的应急处置预案。 |
|  | 2.餐厅油烟道是否邀请专业人士清理，是否留存影像资料。 |
|  | 3.电气线路、燃气管路是否定期维护、检测。 |
|  | 4.是否违规使用、储存易燃易爆危险品。 |

附件3：

陕西省“消防安全教育示范学校”创建标准

1.学校消防安全管理责任制度明确，消防安全管理人落实，防火巡查、应急疏散演练、安全奖惩等措施落实。

2.疏散指示标志、安全出口符合消防规范要求。

3.义务消防组织健全。

4.建筑消防设施、器材完好有效，无重大火灾隐患。

5.教职工懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。

6.学生懂得基本的防火、报警、逃生常识。

7.配备能基本满足教学要求的消防教辅资料，制作学校消防宣传教育示范教学片（多媒体课件），配发至每个班级。

8.有消防安全知识教材，将消防安全知识纳入教学内容。

9.每学期开学初、放寒（暑）假前、学生军训期间，对学生普遍开展一次专题消防安全教育。

10.每学年组织一次全员参与的应急疏散演习和一次到消防站或消防教育基地参观体验，师生接受消防安全知识教育率达100%。

11.选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。

12.利用“全国中小学生安全教育日”、“防灾减灾日”、“科技活动周”、“119消防日”等重要节点集中开展消防宣传教育活动。

13.每学期至少进行一次消防知识课堂教学、消防知识竞赛、消防趣味运动会、主题班队会等消防主题教育活动；每学期至少组织一次消防疏散逃生演练。

14.每学年至少组织学校消防志愿者队伍开展一次消防宣传社会实践活动。小学、初级中学每学年至少布置一次由学生与家长共同完成的消防安全家庭作业；普通高中、中等职业学校、高等院校将消防安全教育内容纳入新生入学军训内容，每名学生在校期间参加消防安全志愿者活动不少于4小时。

15.学校教室、行政办公楼、宿舍及图书馆、实验室、餐厅、礼堂等，在醒目位置规范设置疏散逃生指示标志，张贴疏散逃生路线图和消防安全提示标志、标语。

16.利用橱窗、板报、校园电视、广播、网站等阵地经常宣传自防自救、疏散逃生等消防安全常识。

17.每学年在周边社区与消防救援机构共同组织一次大型的消防宣传活动，向社会各界宣传普及消防知识。

18.校园广播、电视、网站、报刊、电子显示屏、板报、橱窗等，定期播、刊、发消防安全宣传教育内容，每月不少于一次；消防安全宣传教育示范学校建立消防安全教育场所，配备必要的消防设备和消防图书、挂图、音像制品等消防科普宣传资料。

附件4：

全区校园消防安全问题隐患清单

| 学校名称 | 消防安全管理人及电话 | 存在的问题 |  | 整改措施 | 进展和完成情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防安全管理 | 消防设施 |  |  |  |