渭临教安发〔2021〕43号

渭南市临渭区教育局

关于印发《渭南市临渭区教育系统第八届国家

网络安全宣传周活动实施方案》的通知

各中心校、高中：

按照《渭南市教育局关于印发渭南市教育系统第八届国家网络安全宣传周活动实施方案的通知》要求，结合我区实际，区教育局制订了《渭南市临渭区教育系统第八届国家网络安全宣传周活动实施方案》，现印发你们，请按照方案要求，结合实际，认真组织开展网络安全宣传周活动。

请各校确定1名宣传周活动负责人和联络人，并将本校网络安全宣传周活动方案于10月9日（星期六）前报送至区电教中心邮箱，同时填报联络人收集表(附件1）。各校网络安全宣传周活动工作总结和活动情况统计表（附件2）于10月15日（星期五）前报送至临渭区电化教育中心邮箱。

联 系 人：冯梦琦

联系电话：0913-2663752

电子邮箱：lwdj@0913edu.cn

渭南市临渭区教育局

2021年10月8日

抄送：局内各领导，各股、室、办。                     档（二）

渭南市临渭区教育系统第八届国家网络安全

宣传周活动实施方案

根据《渭南市教育系统第八届国家网络安全宣传周活动实施方案》，结合我区实际，制定本方案。

一、时间和主题

时间：10月11日—17日

主题：网络安全为人民，网络安全靠人民

二、活动内容

（一）深入宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和“四个坚持”重要指示精神，结合中国共产党成立100周年主题，围绕党的十八大以来网络安全领域取得的重大成就开展主题宣传活动。

（二）持续深入宣传贯彻《网络安全法》等网络安全领域重要法律法规、政策文件、国家标准，编写发放解读和宣传材料，广泛开展宣传普及。

（三）各校组织开展宣传普及活动，根据实际情况组织展览、论坛、讲座、知识技能竞赛、公益广告等多种形式，以及报刊、电台、电视台、网站、新媒体等传播渠道，发动全体师生广泛参与网络安全宣传教育活动，传播普及网络安全知识，提升网络安全意识和防护技能。

（四）各校积极发起“网络安全我参与”网上话题相关活动，通过社交平台、短视频平台的话题传播形式广泛吸引网友参与。利用现有抖音平台和微博平台搭建网上话题，聚合双平台“网络安全”相关内容和信息，为2021年国家网络安全宣传周成功举办营造良好舆论氛围，相关素材见附件。

四、活动方式

各校要结合本校实际，针对不同的对象有选择地组织开展活动，进一步创新活动和宣传形式，加强交互性、体验性、趣味性，重点策划和组织系列活动，包括但不限于以下形式：

（一）组织线上线下宣传活动。各校通过邀请网络安全方面的专家，组织网络安全知识专题讲座等形式，普及网络安全知识；在门户网站上开辟网络安全宣传专栏，发布网络安全有关知识；广泛张贴与本次活动有关的宣传条幅、宣传海报等。（相关素材链接：https://pan.baidu.com/s/1Fp5jXP1x7fkRvOHRmw55Dw ，提取码：n441）

（二）网络安全隐患排查。各校对机房设备、网站和信息系统的安全状况进行排查，对办公用计算机正版化工作以及网络安全防护工作进行排查，对涉密文件的处理方式进行排查，查找安全隐患，立查立改。

（三）开展“主题日”活动。宣传周期间安排校园日、电信日、法制日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动。其中10月12日为“校园日”，各校利用但不限于网络安全、主题班会、手抄报等多种形式在学校开展丰富多彩的网络安全宣传教育活动。各校积极配合各级团组织做好“青少年日”（10月16日）宣传活动，同期协助开展“电信日”（10月13日）、“法治日”（10月14日）、“金融日”（10月15日）、“个人信息保护日”（10月17日）等主题日活动。

（四）网络安全进基层活动。各校结合主题日活动，配合网信部门组织开展网络安全“进社区、进农村、进企业、进机关、进军营、进家庭”等活动，采取发放网络安宣传手册、宣传彩页和宣传材料，开展网络安全案例问答、咨询和小讲座等活动。

五、工作要求

（一）强化防护，确保安全。各校要严格落实网络安全工作责任制，做好各类线上活动网络安全威胁风险研判，有针对性地采取措施，加强网络安全防护。因时因势，做好疫情防控工作。发生重大安全事件时，要按重大事件报告有关程序及时报告有关情况。

（二）加强领导，提前谋划。各校要深刻认识网络安全意识和技能培养工作的重要性和紧迫性，将网络安全宣传周活动列入重要议事日程，加强领导，认真谋划，详细制定活动方案，切实办好网络安全宣传周活动。

（三）突出实效，形成声势。活动期间，各校要统一使用“国家网络安全宣传周”标识，突出宣传周主题和宣传重点。充分利用网站、报刊和各类新媒体平台，进行广泛宣传，扩大覆盖面，提高影响力，普及网络安全防护技能，提升师生的网络安全意识。

附件1

国家网络安全宣传周联络人信息表(扫码填写)

附件2

国家网络安全宣传周活动情况统计表

| 序号 | 内容 | 数量（情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 举办网络安全课、主题班会等活动的数量 |  |  |
| 2 | 网安周活动覆盖学校数、学生数 |  |  |
| 3 | 发放宣传材料数量 |  |  |
| 4 | 组织开展网络安全进社区、农村、企业、机关、军营、家庭等活动的数量 |  |  |
| 5 | 进社区、农村、企业、机关、军营、家庭等活动覆盖人数 |  |  |

附件3

2021年国家网络安全宣传周

抖音官方账号二维码及宣传素材网盘二维码