渭南市临渭区工程建设项目审批办事指南

为了进一步加快我区工程建设领域简政放权、放管结合，强化服务改革，扎实推进全区工程建设项目线上审批工作，统一审批流程，明晰工程建设项目各审批阶段办事指引，绘制一张蓝图统筹项目顺利实施，特制定本办事指南。

- 渭南市临渭区工程建设项目审批全流程全覆盖事项清单

| 第一阶段（立项用地规划许可阶段） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 适用范围 | 备注 |
| 1 | 企业投资项目备案 | 企业投资《政府核准的投资项目目录》内的固定资产投资项目（含非企业组织利用自有资金.不申请政府投资建设的固定资产投资项目）。 |  |
| 2 | 企业投资项目核准 |  |  |
| 3 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 政府采取直接投资方式,资本金注入方式投资的项目 |  |
| 4 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（合并国有建设用地使用权划拨批准） | 在规划区内以划拨.出让方式提供国有土地使用权的项目。 划拨类使用国有建设用地的项目。 |  |
| 5 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 审批.核准.备案的建设项目，涉及划拨用地的，办理用地预审；不涉及新增建设用地，在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内使用已批准的建设用地的建设项目，可不进行建设项目用地预审。按照国家规定需要有关部门批准或者核准的，以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目。 | "一单清"确认为本阶段应办理事项的，建设单位须在本阶段并联申请。 |
| 6 | 政府投资项目建议书审批 | 政府采取直接投资方式,资本金注入方式投资的项目。 |  |
| 7 | 地震安全性评价 | 国家重大建设工程；受地震破坏后可能引发水灾.火灾.爆炸.剧毒或者强腐蚀性物质大量泄露或者其他严重次生灾害的建设工程，包括水库大坝.堤防和贮油.贮气，贮存易燃易爆.剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其他可能发生严重次生灾害的建设工程；受地震破坏后可能引发放射性污染的核电站和核设施建设工程;省.自治区.直辖市认为对本行政区域有重大价值或者有重大影响的其他建设工程。 |  |
| 8 | 移民安置规划审核 | 涉及移民安置的大中型水利水电工程。 |  |
| 9 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 建设铁路.公路.工厂.水库.输油管道.输电线路和各种大型建筑物或者建筑群项目压覆重要矿产资源的。 |  |
| 10 | 新建.扩建.改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 在气象台站保护范围内新建.扩建.改建的建设工程项目。 |  |
| 11 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 在宗教活动场所内改建或新建建筑物。 |  |
| 12 | 风景名胜区内建设活动审批 | 在风景名胜区内除下列禁止活动以外的建设项目：开山.采石.开矿.开荒.修坟立碑等破坏景观.植被和地形地貌的活动；修建存储爆炸性.易燃性.放射性.毒害性.腐蚀性物品的设施；违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区；在核心景区内建设宾馆.招待所.培训中心.疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。 |  |
| 13 | 建设项目安全评价 | 矿山.金属冶炼建设项目和用于生产.储存危险物品的建设项目。 |  |
| 14 | 地质灾害危险性评估 | 有可能导致地质灾害发生的工程项目建设和在地质灾害易发区内进行的工程建设项目。 |  |
| 15 | 洪水影响评价审批 | 在江河湖泊上新建.扩建以及改建并调整原有功能的水工程（原水工程建设规划同意书审核）；建设跨河.穿河.穿堤.临河的桥梁.码头.道路.渡口.管道.缆线.取水.排水等工程设施（原河道管理范围内建设项目工程建设方案审批）；在洪泛区.蓄滞洪区内建设非防洪建设项目（原非防洪建设项目洪水影响评价报告审批）；在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程（原国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的审批）。 | "一单清" 确认为应办理事项的，可选择在第一或第二阶段申请，第二阶段完成审批即可。 |
| 16 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 新建.改建.扩建生产.储存危险化学品的建设项目。 |  |
| 17 | 江河.湖泊新建.改建或者扩大排污口审核 | 在江河.湖泊新建.改建.扩建排污口的建设项目。 |  |
| 18 | 占用农业灌溉水源.灌排工程设施审批 | 工程建设项目占用农业灌溉水源.灌排工程设施，或者对原有灌溉用水.供水水源有不利影响的。 |  |
| 19 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 在山区.丘陵区.风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目。 |  |
| 20 | 取水许可审批 | 利用取水工程或者设施直接从江河.湖泊或者地下取用水资源的建设项目 | "一单清"确认为应办理事项的，可选择在第一或第二阶段申请，第三阶段完成审批即可。 |
| 21 | 建设项目环境影响评价审批 | 《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告书.环境影响报告表的建设项目。 |  |
| 22 | 节能审查 | 除年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，涉及国家秘密的固定资产投资项目，以及《不单独进行节能审查的行业目录》外的固定资产投资项目。 |  |
| 第二阶段（工程建设许可阶段） |  |  |  |
| 序号 | 事项名称 | 适用范围 | 备注 |
| 1 | 建设工程规划类许可证核发（设计方案审查） | 规划区内进行建筑物.构筑物.道路.管线和其他工程建设的项目包括“建设工程（含临时建设）规划许可证核发”.“历史建筑实施原址保护审批”.“历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物.构筑物或者其他设施审批”“历史建筑外部修缮装饰.添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批”等4个事项。 |  |
| 2 | 乡村建设规划许可证核发 | 乡.村庄规划区内进行乡镇企业.乡村公共设施和公益事业建设，以及依法应当办理乡村规划许可证的农村村民住宅建设项目。 |  |
| 3 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室工程。 | "一单清"确认为应申请事项的，建设单位须在本阶段并联申请。 |
| 4 | 建设工程文物保护和考古许可 | ①在文物保护单位保护范围内建设其他工程，或者涉及爆破.钻探.挖掘等作业的建设项目（原文物保护单位保护范围内其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业审批）；②文物保护单位建设控制地带内的建设项目（原文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批）；③大型基本建设工程（原进行大型基本建设工程前在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查.勘探的许可）；④经考古调查.勘探，在工程建设范围内有地下文物遗存的（原配合建设工程进行考古发掘的许可）。 |  |
| 5 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 重要国家机关.军事设施.国防军工单位和其他重要涉密单位周边安全控制区域内的建设项目；部分地方法规规章中明确的国际机场.出入境口岸.火车站.重要邮（快）件处理场所.电信枢纽场所，以及境外机构.组织.人员投资.居住.使用的宾馆.旅馆.酒店和写字楼等建设项目。 |  |
| 6 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 超出国家现行规范.规程所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程，体型特别不规则的高层建筑工程，以及有关规范.规程规定应进行抗震专项审查的高层建筑工程。 |  |
| 7 | 建设项目安全设施设计审查 | 矿山.金属冶炼建设项目和用于生产.储存.装卸危险物品的建设项目。 |  |
| 8 | 政府投资项目初步设计审批 | 政府采取直接投资方式.资本金注入方式投资的项目。 |  |
| 9 | 公路建设项目设计审批 | 公路(包括各行政等级和技术等级公路)建设项目。 |  |
| 10 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 水利基建项目。 |  |
| 第三阶段（施工许可阶段） |  |  |  |
| 序号 | 事项名称 | 适用范围 | 备注 |
| 1 | 建筑工程施工许可证核发(合并工程质量安全监督手续办理) | 房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装工程，以及城镇市政基础设施工程。 |  |
| 2 | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、防雷、技防等） | 房屋建筑和市政基础设施工程。 |  |
| 3 | 建设工程消防设计审查 | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程。 | "一单清"确认为应申请事项的，建设单位须在本阶段并联申请。 |
| 4 | 市政设施建设类审批 | 工程建设涉及占用.挖掘城市道路审批，依附于城市道路建设各种管线.杆线等设施审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批。 |  |
| 5 | 工程建设涉及城市绿地.树木审批 | 工程建设涉及占用城市绿地.砍伐或迁移树木的项目。 |  |
| 6 | 因工程建设需要拆除.改动.迁移供水.排水与污水处理设施审核 | 因工程建设需要改装.拆除或者迁移城市公共供水设施，拆除.移动城镇排水与污水处理设施的项目。 |  |
| 7 | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）.文件澄清或修改备案 | 依法必须进行施工招标的工程，房屋建筑和市政基础设施工程电子招标投标项目除外。 |  |
| 8 | 建设工程招标投标情况书面报告 |  |  |
| 9 | 雷电防护装置设计审核 | 油库.气库.弹药库.化学品仓库.烟花爆竹.石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区.旅游景点或者投入使用的建（构）筑物.设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范.需要进行特殊论证的大型项目。 |  |
| 10 | 公路建设项目施工许可 | 公路（包括各行政等级和技术等级公路)建设项目。 |  |
| 11 | 水利工程开工报告备案 | 适用于由国家投资.中央和地方合资.企事业单位独资或合资以及其它投资方式兴建的防洪.除涝.灌溉.发电.供水.围垦等大中型（包括新建.续建.改建.加固.修复）工程建设项目。小型水利工程建设项目可以参照执行。利用外资项目的建设程序，同时还应执行有关外资项目管理的规定 |  |
| 12 | 供水报装 | 有新增供水需求的建设项目。 | 建设单位可结合实际，在本阶段提出申请。 |
| 13 | 排水报装 | 有新增排水需求的建设项目。 |  |
| 14 | 燃气报装 | 有新增燃气需求的建设项目。 |  |
| 15 | 热力报装 | 有新增热力需求的建设项目。 |  |
| 16 | 供电报装 | 有新增供电需求的建设项目。 |  |
| 17 | 通信报装 | 有新增通信需求的建设项目。 |  |
| 第四阶段（竣工验收阶段） |  |  |  |
| 序号 | 事项名称 | 适用范围 | 备注 |
| 1 | 建设工程竣工验收备案（合并城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收备案） | 建设工程。 城镇排水管道.污水处理设施及其附属设施。 用于城镇燃气储存.输配和应用的场站.管网.用房设施.监控及数据采集系统等燃气设施的建设工程。 |  |
| 2 | 建设用地检查核验与规划条件核实 | 履行土地出让合同.划拨决定书的工程建设项目。 规划区内进行建筑物.构筑物.道路.管线和其他工程建设的项目。 |  |
| 3 | 建设工程城建档案验收 | 房屋建筑和城市基础设施工程。 |  |
| 4 | 建设工程消防验收或备案 | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的应当申请消防验收的建设工程，办理消防验收；除此以外的建设工程，办理备案手续。 |  |
| 5 | 人防工程竣工验收备案 | 结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室工程。 | "一单清"确认为应申请事项的，建设单位须在本阶段并联申请。 |
| 6 | 雷电防护装置竣工验收 | 油库.气库.弹药库.化学品仓库.烟花爆竹.石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区.旅游景点或者投入使用的建（构）筑物.设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范.需要进行特殊论证的大型项目。 |  |
| 7 | 雷电防护装置检测 | 《建筑物防雷设计规范》规定的第一.二.三类防雷建筑物；油库.气库.加油加气站.液化天然气.油（气）管道站场.阀室等爆炸和火灾危险环境及设施；邮电通信.交通运输.广播电视.医疗卫生.金融证券.文化教育.不可移动文物.体育.旅游.游乐场所等社会公共服务场所和设以及各类电子信息系统；按照有关规定应当安装防雷装置的其他场所和设施。 | 建设单位在本阶段申报前应委托进行，并在中介平台完成检测成果的签收确认。 |
| 8 | 建设工程消防设施及系统检测 | 需进行消防验收和备案的建设工程。 |  |
| 9 | 公路建设项目竣工验收 | 公路（包括各行政等级和技术等级公路)建设项目。 |  |
| 10 | 水利工程建设项目验收 | 中央或者地方财政全部投资或者部分投资建设的大中型水利工程建设项目（含1.2.3级堤防工程） |  |

- 渭南市临渭区工程建设项目审批全流程全覆盖申请材料清单

| 第一阶段（立项用地许可阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项 名称 | 材料名称 | 提供 单位 | 适用情形及说明 |
| 1 | 企业投资项目备案 | 陕西省企业投资项目备案确认书 | 建设单位 | 依据“多规合一业务协同平台”的项目生成信息，在“投资在线平台”填报并打印取得。 |
| 2 | 企业投资项目核准 | 项目核准申请报告（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 项目社会稳定风险评估报告及审核意见（式样） | 建设单位 | 涉及征地拆迁、农民负担、国有企业改制、环境影响、社会保障、公益事业等方面的重大工程项目提交 |
|  |  | 中外投资各方的企业注册证明材料及经审计的最新企业财务报表（包括资产负债表.利润表和现金流量表）投资意向书，增资.并购项目的公司董事会决议 | 建设单位 | 涉及中外投资的项目提交以国有资产出资的，需提供有关部门出具的确认文件并购项目申请报告还应包括并购方情况.并购安排.融资方案和被并购方情况.被并购后经营方式.范围和股权结构.所得收入的使用安排等。 |
| 3 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 可行性研究报告审批申请文件（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设项目可行性研究报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目社会稳定风险评估报告及审核意见（式样） | 建设单位 |  |
| 4 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（合并国有建设用地使用权划拨批准） | 土地出让合同或国有土地不动产证 | 建设单位 |  |
|  |  | 拨地测量成果（1:1000） | 建设单位 |  |
|  |  | 省政府土地审批文件 | 自然资源规划部门 |  |
|  |  | 土地征收机构关于项目征用的情况报告 | 自然资源规划部门 |  |
|  |  | 建设项目用地预审与选址意见书 | 自然资源规划部门 |  |
|  |  | 项目审批或核准、备案文件 | 发改部门 |  |
| 5 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用地预审申请报告（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 项目列入相关规划文件或相关产业政策文件 | 建设单位 | 编制项目建议书的项目无需提交。 |
|  |  | 标注项目用地范围的土地利用总体规划图.土地利用现状图.占用永久基本农田示意图（城市周边范围线）及其他相关图件 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 项目用地边界拐点坐标表.占用永久基本农田拐点坐标表.补划永久基本农田拐点坐标表 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目材料证照库提交。 |
|  |  | 选址意向方案（包括项目选址方案图件和文字说明） | 建设单位 | 方案文本应分析说明项目拟选用地范围和四址，与有关城市、镇（乡）、村和风景名胜规划区、文物保护单位建设控制地带范围的关系，项目建设控制要求。 |
|  |  | 建设项目规划选址论证报告及专家审查意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目拟选址示意图（1:1000） | 建设单位 |  |
|  |  | 项目建议书批复 | 发改部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
| 6 | 政府投资项目建议书审批 | 项目建议书审批申请文件（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 项目建议书文本 | 建设单位 |  |
| 7 | 地震安全性评价 | 勘察文件（工程初勘报告） | 建设单位 |  |
|  |  | 地震安全性评价报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 地震安全性评价告知承诺书（式样） | 建设单位 | 实施区域评估的项目提交。 |
| 8 | 移民安置规划审核 | 移民安置规划审核申请函（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 移民安置规划报告及附件 | 建设单位 |  |
|  |  | 移民安置规划大纲批复文件 | 建设单位 |  |
| 9 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 建设项目压覆重要矿产资源审批申请函 | 建设单位 |  |
|  |  | 自然资源主管部门初审意见 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设项目压覆重要矿产资源评估报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 建设项目压覆重要矿产资源评估报告的评审备案证明 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设单位与矿业权人签订的协议原件.矿业权许可证复印件（加盖矿业权人公章） | 建设单位 |  |
| 10 | 新建.扩建.改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 避免危害气象探测环境委托协议书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设单位营业执照、申请人身份证 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程项目与气象探测设施或观测场的相对位置示意图 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程概况和规划总平图 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目拟选址示意图（1:1000） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 11 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 申请书（包括拟改建或新建建筑物的项目说明及理由等） | 建设单位 |  |
|  |  | 宗教活动场所管理组织集体研究同意的书面材料 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设资金来源说明 | 建设单位 |  |
|  |  | 土地出让合同或国有土地不动产证 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 12 | 风景名胜区内建设活动审批 | 风景名胜区内重大建设工程项目的申请文件（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 拟建项目所在风景名胜区管理机构出具的审查报告（报告中附专家审查意见） | 建设单位 |  |
|  |  | 土地出让合同或国有土地不动产证 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 13 | 建设项目安全评价 | 安全预评价报告 | 建设单位 |  |
| 14 | 地质灾害危险性评估 | 地质灾害危险性评估报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 地质灾害危险性评估告知承诺书 | 建设单位 | 实施区域评估的项目提交。 |
| 15 | 洪水影响评价审批 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 提供与第三人签订的协议 | 建设单位 | 涉及第三人合法水事权益的项目提交。 |
|  |  | 洪水影响评价告知承诺书 | 建设单位 | 已实施区域评估告知承诺制的项目提交。 |
| 16 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 建设项目安全条件审查申请文件（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设项目安全条件论证报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设项目安全评价报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
| 17 | 江河.湖泊新建.改建或者扩大排污口审核 | 排污口设置申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 排污口设置论证报告（包括排污口选址方案、建设方案、排污口设置环境影响预测分析、水环境保护及风险防范措施） | 建设单位 |  |
|  |  | 与排污口设置有利害关系第三方的承诺书或达成的协议 | 建设单位 |  |
| 18 | 占用农业灌溉水源.灌排工程设施审批 | 占用灌排设施补偿项目申报文件（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 占用灌排设施补偿项目文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 与被占用灌排设施的工程管理单位以及利益相关达成的具有法律效力的协议 | 建设单位 |  |
| 19 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案 | 建设单位 |  |
| 20 | 取水许可审批 | 与第三者利害关系的相关说明 | 建设单位 |  |
|  |  | 有利害关系第三者的承诺书或其他文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设项目水资源论证报告书（表） | 中介机构 | 办理建设项目水资源论证报告书（表）的项目提交中介成果建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
| 21 | 建设项目环境影响评价审批 | 建设项目环境影响评价文件报批申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设项目环境影响报告书（表） | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明 | 建设单位 |  |
|  |  | 公众参与说明（式样） | 建设单位 | 报告书项目需提交。 |
|  |  | 建设项目环境影响评价告知承诺书 | 建设单位 | 已实施区域评估告知承诺制的项目提交。 |
| 22 | 节能审查 | 项目节能审查申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 固定资产投资项目节能报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 节能审查告知承诺书 | 建设单位 | 已实施区域评估告知承诺制的项目提交。 |
| 第二阶段（工程建设许可阶段） |  |  |  |  |
| 序号 | 事项 名称 | 材料名称 | 提供 单位 | 适用情形及说明 |
| 1 | 建设工程规划类许可证核发（设计方案审查） | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
|  |  | 历史建筑实施原址保护申请 | 建设单位 | 涉及历史建筑保护的项目提交。 |
|  |  | 历史建筑外部修缮装饰.添加设施以及改变历史建筑的结构或使用性质的申请（式样） | 建设单位 | 涉及历史建筑保护的项目提交。 |
|  |  | 历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物.构筑物或其他设施的申请 | 建设单位 | 涉及历史文化街区.名镇.名村保护的项目提交。 |
|  |  | 土地出让合同或国有土地不动产证 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目审批或核准、备案文件 | 发改部门 |  |
|  |  | 建设项目用地预审与选址意见书 | 自然资源规划部门 |  |
| 2 | 乡村建设规划许可证核发 | 村民委员会讨论同意.村民委员会签署的意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 乡镇（街办）的初审意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 拟建项目用地的土地权属证明材料 | 建设单位 |  |
|  |  | 房屋用地四至图（含四邻关系） | 建设单位 |  |
|  |  | 农用地转用批复文件 | 建设单位 |  |
| 3 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 防空地下室易地建设申请书（式样） | 建设单位 | 建设单位申请人防易地建设的项目提交。 |
|  |  | 地勘报告或申请易地建设的其他证明材料 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程勘察设计质量承诺书 | 建设单位 |  |
| 4 | 建设工程文物保护和考古许可 | 对文物可能产生破坏或影响的评估报告及为保护文物安全及历史.自然环境所采用的相关措施设计 | 建设单位 |  |
|  |  | 文物保护单位的具体保护措施 | 建设单位 |  |
|  |  | 考古勘探发掘资料 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 5 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 涉及国家安全事项的建设项目建设申请书（式样） | 建设单位 | 内容包括建设项目投资性质.使用功能.地理位置及周边环境说明文件。 |
|  |  | 建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目审批或核准、备案文件 | 发改部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设项目规划红线范围内的1:2000地形图或1:500总平图 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设单位营业执照、申请人身份证 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 6 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 超限高层建筑工程抗震设防专项审查申请表（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建筑结构工程超限设计的可行性论证报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 岩土工程初步勘察报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 结构工程初步设计计算书 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目初步设计文本 | 建设单位 |  |
|  |  | 抗震试验研究报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 风洞试验报告 | 建设单位 |  |
| 7 | 建设项目安全设施设计审查 | 安全设施设计审查 申请书 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设项目安全设施设计文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 8 | 政府投资项目初步设计审批 | 项目初步设计申请文件（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 项目初步设计文本 | 建设单位 |  |
| 9 | 公路建设项目设计审批 | 勘察、设计文件（包括附件） | 建设单位 |  |
|  |  | 公路建设项目施工图设计审查请示文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 咨询机构对施工图设计审查意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目审批或核准、备案文件 | 发改部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
| 10 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 水利基建资金筹措文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 水利基建项目建设及管理机构批复文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 水利基建管理维护经费承诺文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设项目用地预审与选址意见书 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 取水许可证 | 水务部门 |  |
|  |  | 项目初步设计文本 | 建设单位 |  |
| 第三阶段（施工许可阶段） |  |  |  |  |
| 序号 | 事项 名称 | 材料名称 | 提供 单位 | 适用情形及说明 |
| 1 | 建筑工程施工许可证核发(合并工程质量安全监督手续办理) | 建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位监理总监（或建设单位技术负责人）授权书.承诺书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 施工总包合同 | 建设单位 | （GF-2017-0201示范文本） |
|  |  | 工程监理合同 | 建设单位 | （GF-2012-0202示范文本）；属非强制性监理工程项目可不提交 |
|  |  | 工程质量检测（包括建筑原材料、主体结构）合同 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 建筑施工许可告知承诺书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 土地出让合同或国有土地不动产证 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设用地（含临时用地）规划许可证 | 自然资源规划部门 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 |  |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 | 审核通过的。 |
|  |  | 施工图设计文件审查合格书和技术审查报告 | 图审机构 | 按要求通过“渭南市施工图审查系统”提交。 |
|  |  | 工程勘察设计质量承诺书 | 建设单位 | 取消施工图设计审查区域的项目提交。 |
|  |  | 工程勘察合同 | 建设单位 | （GF-2016-0203示范文本） |
|  |  | 工程设计合同 | 建设单位 | （GF-2015-0209示范文本） |
|  |  | 勘察文件（工程详勘报告） | 勘察单位 | 按要求向“渭南市施工图审查系统”提交。 |
|  |  | 全套施工图纸以及计算书（包含建筑节能.结构.给排水.暖通.电气） | 设计单位 | 按要求向“渭南市施工图审查系统”提交。 |
|  |  | 建设工程中标通知书 | 住建部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
| 2 | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、防雷、技防等） | 工程勘察合同 | 建设单位 | （GF-2016-0203示范文本） |
|  |  | 工程设计合同 | 建设单位 | （GF-2015-0209示范文本） |
|  |  | 勘察文件（工程详勘报告） | 勘察单位 | 按要求通过“渭南市施工图审查系统”提交。 |
|  |  | 全套施工图纸以及计算书（含建筑节能.结构.给排水.暖通.电气） | 设计单位 | 按要求通过“渭南市施工图审查系统”提交。 |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 自然资源规划部门 | 审核通过的。 |
|  |  | 超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见 | 住建部门 | 超限高层工程项目，按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批文件 | 人防部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 工程勘察设计质量承诺书 | 建设单位 | 取消施工图设计审查区域的项目提交。 |
| 3 | 建设工程消防设计审查 | 全套施工图纸以及计算书（含建筑节能.结构.给排水.暖通.电气） | 设计单位 | 按要求通过“渭南市施工图审查系统”提交。 |
|  |  | 施工图(含勘察)设计文件审查合格书和技术审查报告 | 审图机构 | 按要求通过“渭南市施工图审查系统”提交。 |
|  |  | 工程勘察设计质量承诺书 | 建设单位 | 取消施工图设计审查区域的项目提交，不在提交施工图审查合格书和技术审查报告。 |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 | 审核通过的。 |
| 4 | 市政设施建设类审批 | 市政设施建设类审批申请文件（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 市政设施建设的设计文书 | 建设单位 |  |
|  |  | 占用城市道路的平面图 | 建设单位 |  |
|  |  | 挖掘影响范围内的地下管线放样资料挖掘破路设计图和挖掘道路的施工组织设计 | 建设单位 |  |
|  |  | 城市排水指导意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 对桥梁.隧道的沉降和位移的监测方案，以及对桥梁.隧道影响的分析评估报告，或原设计单位的荷载验算书及安全技术意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 安全评估报告 | 建设单位 | 包括桥梁.隧道的原设计单位的荷载验算书及技术安全意见.施工组织.事故预警和应急抢险方案.城市桥梁上架设各类市政管线的定期自行检修方案和配合桥梁管理部门做好日常检测.养护作业的承诺书。 |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 | 审核通过的。 |
| 5 | 工程建设涉及城市绿地.树木审批 | 工程建设涉及城市绿地.树木审批申请文件（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 拟建项目施工平面图.涉及影响改变城市绿化规划.绿化用地性质，临时占用城市绿地或修剪.移植.砍伐树木平面图，树木移植.大修剪方案（含现状树木位置图） | 建设单位 |  |
|  |  | 古树名木移植专家论证意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 城市绿化工程设计方案及工程建设项目附属绿化设计变更方案和图纸 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目完工后恢复协议（包括恢复承诺书.恢复具体时间和方案） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 | 审核通过的。 |
| 6 | 因工程建设需要拆除.改动.迁移供水.排水与污水处理设施审核 | 因工程建设需要拆除.改动.迁移供水排水与污水处理设施的申请文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 市政公用设施管理单位同意改装.拆除或迁移城市公共供水.排水.污水设施的书面意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 具有市政设计资质单位出具的供水.排水.污水处理设施迁移.改建设计方案、设计图纸、位置平面图及详细数据资料 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 | 审核通过的。 |
| 7 | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）.文件澄清或修改备案 | 招标文件澄清修改申请表 | 建设单位 | 建设单位委托招标代理机构在“陕西省公共资源交易中心”下载填写取得。 |
|  |  | 建设工程最高投标限价备案登记表、建设工程最高投标限价公示表 | 建设单位 | 建设单位委托由造价机构登录渭南市建设工程造价系统填写项目基本内容，上传最高限价文件，经系统检测合格打印取得。 |
| 8 | 建设工程招标投标情况书面报告 | 建设工程招标投标情况书面报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程中标通知书 | 建设单位 |  |
| 9 | 雷电防护装置设计审核 | 雷电防护装置设计说明书.设计图纸及相关资料 | 建设单位 |  |
|  |  | 设计中所采用的防雷产品相关资料 | 建设单位 |  |
| 10 | 公路建 设项目 施工许可 | 公路建设项目施工图设计文件批复 | 建设单位 |  |
|  |  | 公路建设项目建设资金落实情况的审计意见 | 建设单位 |  |
|  |  | 公路建设项目征地的批复或控制性用地的批复 | 建设单位 |  |
|  |  | 公路建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单.合同价情况 | 建设单位 |  |
|  |  | 应当报备的资格预审报告.招标文件和评标情况 | 建设单位 |  |
|  |  | 公路建设项目质量监督手续 | 建设单位 |  |
|  |  | 公路建设项目保证工程质量和安全措施的材料 | 建设单位 |  |
| 11 | 水利工程开工报告备案 | 水利工程项目法人成立文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 水利工程初步设计批复文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 水利工程资金计划文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 水利工程施工.监理合同 | 建设单位 |  |
|  |  | 水利工程质量安全监督手续 | 建设单位 |  |
| 12 | 供水报装 | 供水报装申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 13 | 排水报装 | 排水报装申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 14 | 燃气报装 | 燃气报装申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 15 | 热力报装 | 供热报装申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 16 | 供电报装 | 供电报装申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 17 | 通信报装 | 通信报装申请书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 建设工程设计方案 | 建设单位 |  |
| 第四阶段（竣工验收阶段） |  |  |  |  |
| 序号 | 事项 名称 | 材料名称 | 提供 单位 | 适用情形及说明 |
| 1 | 建设工程竣工验收备案（合并城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收备案） | 施工单位的工程竣工报告（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 监理单位的质量评估报告（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 勘察单位的质量检查报告（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 设计单位的质量检查报告（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 全套工程竣工图 | 建设单位 | 无需在线提交，现场备查。 |
|  |  | 施工单位签署的工程质量保修书（式样) | 建设单位 |  |
|  |  | 竣工结算认可书（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 工程质量保修书和工程使用说明书（式样） | 建设单位 | 属住宅工程的项目提交。 |
|  |  | 民用建筑节能验收报告（式样） | 建设单位 | 属民用建筑工程的项目提交。 |
|  |  | 电梯监督检验报告 | 电梯监督检验机构 | 建设单位通过中介服务交易平台确认后提交。 |
|  |  | 建筑工程竣工验收报告（式样） | 建设单位 | 竣工综合验收通过后提交。 |
|  |  | 建设工程竣工验收备案表（式样） | 建设单位 | 竣工综合验收通过后提交。 |
|  |  | 工程质量安全监督报告 | 监督机构 | 竣工综合验收通过后2日内，向审批系统材料证照库提交。 |
|  |  | 建设工程竣工规划核实合格书 | 自然资源规划部门 |  |
|  |  | 建设工程档案预验收认可文件 | 自然资源规划部门 |  |
|  |  | 建设工程档案资料 | 建设单位 | 现场核查,无需在线提交依据《建设工程文件归档规》（GB/T50328-2014）完成工程竣工档案收集和整编。 |
|  |  | 雷电防护装置竣工验收报告（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程消防验收意见书 | 住建部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 雷电防护装置检测报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
| 2 | 建设用地检查核验与规划条件核实 | 竣工联合测量成果 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 建设用地规划许可证 | 自然资源规划部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 土地出让合同或国有土地不动产证 | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 自然资源规划部门 |  |
| 3 | 建设工程城建档案验收 | 建设工程档案资料 | 建设单位 | 现场核查,无需在线提交依据《建设工程文件归档规》（GB/T50328-2014）完成工程竣工档案收集和整编。 |
|  |  | 建设工程档案验收移交承诺书（式样） | 建设单位 |  |
| 4 | 建设工程消防验收或备案 | 消防工程验收报告（式样） | 建设单位 |  |
|  |  | 建设工程消防设施及系统检测报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
|  |  | 建设工程消防设计审查 | 住建部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 竣工联合测量成果 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
| 5 | 人防工程竣工验收备案 | 防空地下室工程竣工验收报告 | 建设单位 | 工程竣工验收备案时，建设单位按照国家人防办制定的标准要求，可对人防设备自行组织检测，也可委托有关机构检测，检测资料纳入工程竣工验收报告。 |
|  |  | 人防工程质量监督报告 | 人防部门 | 按要求向审批系统的项目证照库提交。 |
|  |  | 全套工程竣工图 | 建设单位 | 无需在线提交，现场备查。 |
|  |  | 竣工联合测量成果 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
| 6 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷电防护装置竣工验收报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 雷电防护装置检测报告 | 中介机构 | 建设单位通过中介服务平台确认后提交。 |
| 7 | 雷电防护装置检测 |  |  | 建设单位委托中介机构实施，并按要求提交相关材料。 |
| 8 | 建设工程消防设施及系统检测 |  |  | 建设单位委托中介机构实施，并按要求提交相关材料。 |
| 9 | 公路建设项目竣工验收 | 竣工验收申请文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 项目法人的竣工验收报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程竣工决算编制及其审计报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 竣工文件 | 建设单位 | 按“公路工程项目文件归档范围”收集报送。 |
|  |  | 档案.环保等单项验收合格，土地使用手续已办理 | 建设单位 |  |
|  |  | 各参建单位完成工作总结报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程质量鉴定报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 竣工验收专家组及各专业组意见 | 建设单位 |  |
| 10 | 水利工程建设项目验收 | 工程建设管理工作报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程设计工作报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程建设监理工作报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程施工管理工作报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 运行管理工作报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 工程质量监督报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 质量检测报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 档案专项验收文件 | 建设单位 |  |
|  |  | 竣工决算及审计报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 竣工验收自查报告 | 建设单位 |  |
|  |  | 水利基建项目初步设计文件审批 | 水务部门 |  |

- 渭南市临渭区工程建设项目审批管理系统部门事项清单

| 序号 | 审批 部门 | 事项名称 | 审批用时 (工作日） | 审批结果文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发改部门 | 企业投资项目备案 | 2 | 项目备案确认书 |  |
|  |  | 企业投资项目核准 | 5 | 项目核准批复 |  |
|  |  | 政府投资项目建议书审批 | 5 | 项目建议书批复 |  |
|  |  | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 7 | 项目可行性研究报告批复 |  |
|  |  | 节能审查 | 10 | 建设项目节能审查意见 |  |
|  |  | 政府投资项目初步设计审批 | 15 | 项目初步设计批复 |  |
| 2 | 自然资源和规划部门 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 5 | 建设项目用地预审与选址意见书 |  |
|  |  | 建设项目压覆重要矿产资源审批 |  | 压覆重要矿产资源审批文件 | 省级权限 |
|  |  | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（合并国有建设用地使用权划拨批准） | 15 | 建设用地规划许可证 |  |
|  |  | 地质灾害危险性评估 | 15 | 地质灾害危险性评估审查意见 |  |
|  |  | 建设工程规划类许可证核发（含设计方案审查） | 20 | 建设工程规划许可证 |  |
|  |  | 乡村建设规划许可证核发 | 15 | 乡村建设规划许可证 |  |
|  |  | 风景名胜区内建设活动审批 | 15 | 风景名胜区内建设活动审批文件 |  |
|  |  | 建设用地检查核验与规划条件核实 | 7 | 建设用地检查核验意见 规划条件核实合格书 |  |
|  |  | 建设工程城建档案验收 | 7 | 建设工程档案预验收认可文件 |  |
| 3 | 住建部门 | 超限高层建筑工程抗震设防 审批 |  | 超限高层建筑工程抗震设防审批文件 | 省级权限 |
|  |  | 施工图设计文件审查（含消防、人防、防雷、技防等） | 10 | 施工图设计审查合格书 和技术审查报告 |  |
|  |  | 建设工程消防设计审查 | 3 | 消防设计审查意见 |  |
|  |  | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）.文件澄清或修改备案 | 2 | 确认意见 |  |
|  |  | 建设工程招标投标情况书面报告 | 2 | 确认意见 |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证核发(合并工程质量安全监督手续办理) | 15 | 建筑工程施工许可证 建设工程质量安全监督通知书 相关规费收缴通知单 |  |
|  |  | 市政设施建设类审批 | 7 | 市政设施建设类审批文件 |  |
|  |  | 涉及城市绿地.树木审批 | 7 | 涉及城市绿地.树木审批文件 |  |
|  |  | 因工程建设需要拆除.改动.迁移供水.排水与污水处理设施审核 | 7 | 因工程建设需要拆除.改动.迁移供水.排水与污水处理设施审核意见 |  |
|  |  | 建设工程消防设施及系统检测 | 承诺时限 | 工程消防设施及系统检测报告 | 由中介机构具体实施 |
|  |  | 建设工程消防验收或备案 | 7 | 建设工程消防验收意见书 |  |
|  |  | 建设工程竣工验收备案（合并城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案） | 15 | 建设工程竣工验收备案表 |  |
| 4 | 人防部门 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 10 | 应建防空地下室审批文件人防易地建设费收缴通知书 |  |
|  |  | 人防工程竣工验收备案 | 7 | 人防工程竣工验收备案意见 |  |
| 5 | 应急部门 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 10 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见 |  |
|  |  | 建设项目安全评价 | 10 | 建设项目安全评价报告审查意见 |  |
|  |  | 建设项目安全设施设计审查 | 15 | 安全设施设计审查意见 |  |
| 6 | 地震部门 | 地震安全性评价 | 10 | 地震安全性评价审定意见 |  |
| 7 | 水务部门 | 移民安置规划审核 |  | 移民安置规划审核意见 | 省级权限 |
|  |  | 占用农业灌溉水源.灌排工程 设施审批 | 30 | 占用农业灌溉水源.灌排工程设施审批文件 |  |
|  |  | 洪水影响评价审批 | 20 | 洪水影响评价审批文件 |  |
|  |  | 取水许可审批 | 20 | 取水许可证 |  |
|  |  | 生产建设项目水土保持方案 审批 | 10 | 生产建设项目水保方案审批文件 |  |
|  |  | 水利基建项目初步设计审批 | 20 | 水利基建项目初步设计审批文件 |  |
|  |  | 水利工程开工报告备案 | 2 | 水利工程开工报告备案文件 |  |
|  |  | 水利工程建设项目验收 | 15 | 水利项目竣工验收鉴定书 |  |
| 8 | 环保部门 | 建设项目环境影响评价审批 | 30 | 建设项目环境影响评价审批文件 |  |
|  |  | 江河.湖泊新建.改建或者扩大排污口审核 | 15 | 江河.湖泊新建.改建或者扩大排污口审核意见 |  |
| 9 | 文旅部门 | 建设工程文物保护和考古许可 | 10 | 建设工程文物保护许可文件 |  |
| 10 | 气象部门 | 新建.扩建.改建建设工程避免危害气象探测环境审批 |  | 建设工程避免危害气象探测环境审批文件 | 省级权限 |
|  |  | 雷电防护装置设计审核 | 10 | 雷电防护装置设计审核意见 | 房建和市政工程由住建部门负责 |
|  |  | 雷电防护装置竣工验收 | 10 | 雷电防护装置竣工验收意见 |  |
|  |  | 雷电防护装置检测 | 承诺时限 | 雷电防护装置检测报告 | 由中介机构具体实施 |
| 11 | 交通部门 | 公路建设项目设计审批 | 14 | 二级以下农村公路施工图设计 审批文件 |  |
|  |  | 公路建设项目施工许可 | 15 | 公路施工许可证 |  |
|  |  | 公路建设项目竣工验收 | 15 | 公路项目竣工验收鉴定书 |  |
| 12 | 国安部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 10 | 涉及国家安全事项的建设项目审批文件 | 市级权限 |
| 13 | 民族宗教部门 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 15 | 宗教活动场所内建筑物审批 文件 |  |
| 14 | 供水部门 | 供水报装 | 市政 公用 服务 单位 承诺 时限 | 供水报装受理告知书 | 市政公用服务单位应公布报装办理流程、材料清单、办理时间等，实施服务承诺制。 |
| 15 | 排水部门 | 排水报装 |  | 排水报装受理告知书 |  |
| 16 | 燃气部门 | 燃气报装 |  | 燃气报装受理告知书 |  |
| 17 | 供热部门 | 热力报装 |  | 热力报装受理告知书 |  |
| 18 | 供电部门 | 供电报装 |  | 供电报装受理告知书 |  |
| 19 | 网信部门 | 通信报装 |  | 通信报装受理告知书 |  |